## Folha1
Project Title: | Capture the flag - Mastermind
Project start: | 2022-03-16 | 16/mar - 22/mar | [6 empty] | 23/mar -29/mar | [6 empty] | 30/mar - 5/abril | [6 empty] | 21/abril - 27/abril | [6 empty] | 28/abril - 04/maio | [6 empty] | 05/maio - 11/maio | [6 empty] | 12/maio-18maio | [6 empty] | 19/maio-25/maio | [6 empty] | 26/maio-01/jun | [6 empty] | 02/jun-30set
TASK | PROGRESS | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t
GDD (Game Design Document) | 90% | bar: 16/mar - 22/mar q to 23/mar -29/mar s
Analyze Requirements | 70% | bar: 23/mar -29/mar s to 23/mar -29/mar t
Use Cases Diagram | 70% | bar: 23/mar -29/mar s to 23/mar -29/mar t
Arquitecture | 30%
Prototype development | 0%

## Folha2
Semana | Tópicos | Objetivos
31/mar-7/abril | Frameworks | Estudo de tecnologias de diferentes framesworks
8/abril -14abril |  | Escolha da melhor framework
15/abril -21/abril | Extração do áudio de um ficheiro vídeo | Estudo e escolha de uma ferramenta para extrair o áudio
22/abril -28/abril | Deteção de eventos num ficheiro áudio | Escolha da melhor biblioteca para detetar os eventos
29/abril -5/maio |  | Estudo da melhor feature, que deteta eventos
6/maio -12/maio | Algoritmo para extração e deteção de eventos | Continuação do estudo da melhor feature, que deteta eventos
13/maio-19/maio |  | Guardar os diferentes eventos, em ficheiro
20/maio -26/maio |  | Ínicio do desenvolvimento do algoritmo
27/maio -2/junho |  | Continuação do desenvolvimento do algoritmo
3/junho - até entrega | Desenvolvimento do projeto