## Timeline_en
Project Title: | Destroy the mothership- Mastermind
Project start: | wed,16/03/2022 | 16/mar -31/mar | [6 empty] | 1/april-30/april | [6 empty] | 1/may - 31/may | [6 empty] | 1/jun-30/jun | [6 empty] | 1/jul-31/jul
TASK | PROGRESS | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t
GDD (Game Design Document) | 100% | bar: 16/mar -31/mar q to 1/april-30/april t
Analyze Requirements | 100% | bar: 16/mar -31/mar q to 1/april-30/april t
Use Cases Diagram | 100% | bar: 16/mar -31/mar d to 1/april-30/april s
Arquitecture | 100% | bar: 1/april-30/april q to 1/jun-30/jun t
Game Development | 95% | bar: 1/april-30/april s to 1/jun-30/jun t
Menus | 100% | bar: 1/april-30/april s to 1/may - 31/may q
Interface(GUI) | 100% | bar: 1/may - 31/may q to 1/may - 31/may s
Camera Implementation | 100% | bar: 1/may - 31/may q
Sound Design | 100% | bar: 1/may - 31/may q to 1/may - 31/may s
Move and Select spaceships | 100% | bar: 1/may - 31/may q to 1/may - 31/may s
Independent Behaviours | 85% | bar: 1/may - 31/may q to 1/jun-30/jun t
Bug fixing | 80% | bar: 1/jul-31/jul q to 1/jul-31/jul t
Final Report | 100% | bar: 1/jun-30/jun s to 1/jul-31/jul t

## Timeline_pt
Título Projeto | Destroy the mothership- Mastermind
Início projeto: | 2022-03-16 | 16/mar -31/mar | [6 empty] | 1/abril-30/abril | [6 empty] | 1/maio - 31/maio | [6 empty] | 1/jun-30/jun | [6 empty] | 1/jul-31/jul
TASK | PROGRESS | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t | q | q | s | s | d | s | t
GDD | 100% | bar: 16/mar -31/mar q to 1/abril-30/abril t
Análise Requisitos | 100% | bar: 16/mar -31/mar q to 1/abril-30/abril t
Diagrama Casos Utilização | 100% | bar: 16/mar -31/mar d to 1/abril-30/abril s
Arquitetura | 100% | bar: 1/abril-30/abril q to 1/jun-30/jun t
Desenvolvimento Jogo | 95% | bar: 1/abril-30/abril s to 1/jun-30/jun t
Menus | 100% | bar: 1/abril-30/abril s to 1/maio - 31/maio q
Interface Gráfica | 100% | bar: 1/maio - 31/maio q to 1/maio - 31/maio s
Implementação Camara | 100% | bar: 1/maio - 31/maio q
Som | 100% | bar: 1/maio - 31/maio q to 1/maio - 31/maio s
Mover e selecionar naves | 100% | bar: 1/maio - 31/maio q to 1/maio - 31/maio s
Comportamentos Indepentendes | 85% | bar: 1/maio - 31/maio q to 1/jul-31/jul q
Correção de bugs | 80% | bar: 1/jul-31/jul q to 1/jul-31/jul t
Relatório Final | 100% | bar: 1/jun-30/jun s to 1/jul-31/jul t